## Slide 1
PROJET INDUSENSE 4.0
Architecture de déploiement chez le client
Cadrage · scénarios de déploiement · coûts progressifs · RACI · ROI
Hypothèse de travail : accès aux données garanti et conforme — le sujet est l'architecture, les modalités de déploiement, les coûts et le RACI.

## Slide 2
SOMMAIRE
Ce que nous allons voir
1
Cadrage — comment on déploie
2
Architecture cible — limiter les points de friction
3
Comparatif des scénarios de déploiement
4
Déploiement progressif — coûts par tranche
5
Coût de fonctionnement d'un arrêt machine
6
RACI
7
Points de vigilance additionnels
8
Cadrage du retour sur investissement (ROI)
9
Exemple chiffré — 9 machines, quand le ROI est-il effectif ?
InduSense 4.0 — Architecture de déploiement | 2/36

## Slide 3
01
Cadrage
Comment on déploie : objectif et principe directeur
InduSense 4.0 — Architecture de déploiement | 3/36

## Slide 4
CADRAGE
Objectif et principe directeur
▸ Objectif : faire passer un modèle validé en labo (MLflow) à une solution qui prédit les pannes en conditions réelles, sur site client.
▸ Contrainte forte : limiter les points de friction — réseau OT/IT, dépendance à la DSI, couplage fort entre le modèle et l'infra du client.
▸ Principe directeur de l'architecture :
– Découpler ce qui doit rester LOCAL (données brutes, temps réel, OT)
– de ce qui peut être CENTRALISÉ (registre de modèles, supervision, ré-entraînement)
▸ Règle simple : moins on fait transiter de données brutes hors du site, moins il y a de friction avec la DSI et la sécurité.
InduSense 4.0 — Architecture de déploiement | 4/36

## Slide 5
02
Architecture cible
Un schéma pensé pour limiter les points de friction
InduSense 4.0 — Architecture de déploiement | 5/36

## Slide 6
ARCHITECTURE
Edge on-site + supervision centrale
SITE CLIENT — ZONE OT
Capteurs / PLC / Historian
Proxy DSI (lecture seule)
Edge Box InduSense Docker · FastAPI · modèle
Alerte locale (IHM opérateur)
Fonctionne même si le lien site ↔ central est coupé
PLATEFORME CENTRALE (Cloud ou DC éditeur)
Prometheus / Grafana / Evidently AI
MLflow Model Registry
métriques + prédictions (léger, async)
modèle validé (push)
InduSense 4.0 — Architecture de déploiement | 6/36

## Slide 7
ARCHITECTURE
Ce que ça élimine comme friction
▸ Pas de flux continu de données brutes capteurs vers l'extérieur → moins de négociation sécurité / volumétrie avec la DSI.
▸ La prédiction reste disponible même si le lien site ↔ central tombe (l'edge fonctionne en local).
▸ Un seul point d'intégration avec la DSI : le proxy en lecture seule, au périmètre et à la fréquence figés dans le DAT.
▸ Architecture réplicable à l'identique sur chaque nouveau site (même image Docker) → prépare la scalabilité multi-site.
InduSense 4.0 — Architecture de déploiement | 7/36

## Slide 8
03
Scénarios de déploiement
Comparatif — avantages, inconvénients, coûts
InduSense 4.0 — Architecture de déploiement | 8/36

## Slide 9
COMPARATIF
3 scénarios de déploiement
# | Solution | Avantages | Inconvénients | Coût indicatif*
1 ★ Recommandé | Edge on-site + supervision centrale (hybride) | Friction sécurité minimale · fonctionne hors-ligne · scalable (image standard) · MCO centralisé | Nécessite un poste matériel léger par site · supervision multi-site à outiller | 8-20 k€ / site (setup) 1,5-4 k€ / mois (run)
2 | Cloud / SaaS centralisé | Simple à faire évoluer · pas de matériel sur site | Flux continu de données brutes hors site → forte friction DSI · dépendance réseau totale · coût qui croît avec le nb de sites | 3-5 k€ / site (setup) run élevé et peu prévisible
3 | Serveur dédié 100% on-premise | Sécurité maximale · aucune donnée ne sort · répond aux exigences de souveraineté | 1 serveur à maintenir par site · RACI matériel compliqué · ne passe pas à l'échelle | 15-25 k€ / site (setup) run élevé, peu mutualisé
*Fourchettes larges, à valider avec le client — l'écart estimation / réel est systématique sur ce type de déploiement.
InduSense 4.0 — Architecture de déploiement | 9/36

## Slide 10
COMPARATIF
Recommandation
Scénario 1 — Edge on-site + supervision centrale
▸ Sauf exigence contractuelle de souveraineté totale des données → scénario 3.
▸ Ou client déjà 100% cloud-native avec DSI cloud mature → scénario 2 devient défendable.
InduSense 4.0 — Architecture de déploiement | 10/36

## Slide 11
04
Déploiement progressif
Jamais de big-bang — une approche par paliers
InduSense 4.0 — Architecture de déploiement | 11/36

## Slide 12
FEUILLE DE ROUTE
Coûts par tranche
Tranche | Périmètre | Durée | Objectif | Coût indicatif
T1 — Pilote / probatoire | 5 machines à risque (les plus d'alertes historiques) | 3 mois | Valider en conditions réelles : pannes pertinentes ? faux positifs acceptables ? | 10-15 k€
T2 — Généralisation site 1 | Reste des machines du site pilote | 2-3 mois | Passage à l'échelle sur un site maîtrisé, ajustement du modèle avec les retours T1 | +3-6 k€
T3 — Scale multi-site | Réplication sur N sites | Variable | Industrialiser (image Docker standard, CI/CD, RACI multi-site) | ≈ coût T1 réduit par site (cas défavorable : sites isolés)
Chaque tranche mobilise une ressource de suivi côté éditeur ET côté client (intégration, coordination) — souvent oublié côté client.
InduSense 4.0 — Architecture de déploiement | 12/36

## Slide 13
05
Coût de fonctionnement
Ce que coûte réellement un arrêt machine
InduSense 4.0 — Architecture de déploiement | 13/36

## Slide 14
COÛT DE FONCTIONNEMENT
Décomposition d'un incident
Immobilisation brute
perte de production × durée d'arrêt
Réparation
main d'œuvre + pièces (abaques Métier par type de panne)
Redémarrage
temps de remise en régime nominal — souvent sous-estimé
Opérateurs non productifs
pendant l'arrêt ET le redémarrage
Pénalités contractuelles
optionnel — retard livré au client final
InduSense 4.0 — Architecture de déploiement | 14/36

## Slide 15
COÛT DE FONCTIONNEMENT
Exemple de référence et coûts additionnels
Exemple donné en référence : 9 k€ pour un arrêt de 6h
▸ Ce chiffre doit être fourni/validé par le Métier (finance, exploitation) — pas estimé par l'équipe IA.
▸ Il sert de base au calcul du ROI : gain = nb de pannes évitées × coût unitaire − coût de la solution.
▸ Coûts de fonctionnement de la solution elle-même à ajouter :
– infra edge (hébergement, licences OS / Docker)
– supervision centrale (Prometheus / Grafana / Evidently, MLflow)
– astreinte / support en cas d'alerte critique
– ré-entraînement périodique du modèle (déclenché par le drift)
InduSense 4.0 — Architecture de déploiement | 15/36

## Slide 16
06
RACI
Qui décide, qui exécute, qui est informé
InduSense 4.0 — Architecture de déploiement | 16/36

## Slide 17
GOUVERNANCE
Matrice RACI (synthèse)
Activité | Éditeur IA | DSI client | Métier client | Direction projet
Mise à disposition des données (proxy) | C | R/A | I | C
Infra edge (setup, run) | R/A | C | I | I
Modèle (entraînement, ré-entraînement) | R/A | I | C | I
Validation métier des alertes | C | I | R/A | C
Décision Go/No-Go par tranche | C | C | C | R/A
Astreinte incident critique | R | C | I | A
R = Responsible · A = Accountable · C = Consulted · I = Informed
InduSense 4.0 — Architecture de déploiement | 17/36

## Slide 18
07
Points de vigilance
Ce qu'il ne faut pas oublier
InduSense 4.0 — Architecture de déploiement | 18/36

## Slide 19
VIGILANCE
Points additionnels
▸ Latence / criticité : viser un temps de réponse acceptable, pas la performance à outrance — dépend de la criticité métier de l'alerte.
▸ Tests de charge : nécessaires si l'API sert plusieurs sites/utilisateurs simultanément.
▸ Plan de rollback : que fait-on si le modèle déployé en T2/T3 dérive ou sous-performe vs le pilote ?
▸ Gouvernance du modèle : qui décide/valide un ré-entraînement en production (MLflow Registry, staging → prod) ?
▸ Empreinte carbone du run (CodeCarbon) à intégrer au coût de fonctionnement, pas seulement en labo.
▸ Écart estimation / réel : toujours une fourchette basse/haute, jamais un chiffre unique.
▸ Contractuel : le ROI promis engage juridiquement — cadrer les hypothèses de calcul avant signature.
InduSense 4.0 — Architecture de déploiement | 19/36

## Slide 20
08
Retour sur investissement
Cadrage du ROI — sans ROI démontré, pas de projet
InduSense 4.0 — Architecture de déploiement | 20/36

## Slide 21
ROI
Objectif du cadrage et règle d'or
▸ Sans ROI démontré, pas de projet : le client n'engage pas sans preuve que le gain dépasse le coût.
▸ Le cadrage ROI se pose dès le cadrage projet, pas après le déploiement — formalisé par écrit (hypothèses, échéance, méthode de vérification).
▸ C'est la pièce qui sécurise autant la négociation contractuelle que la vente.
Règle d'or : à l'instant t où l'on travaille sur le projet, la solution mise en place doit permettre un ROI — sinon on revoit le scope, pas le calcul.
InduSense 4.0 — Architecture de déploiement | 21/36

## Slide 22
ROI
Formule et logique du calcul
ROI cumulé (année N) = Σ (pannes évitées estimées × coût unitaire d'un arrêt évité) − (coûts d'investissement + coûts de fonctionnement cumulés)
▸ Coût unitaire d'un arrêt évité : référence de départ 9 k€ pour un arrêt de 6h — à faire valider par le Métier, jamais estimé par l'équipe IA.
▸ Pannes évitées estimées : hypothèse statistique (taux de détection × taux de pannes historique), pas un fait acquis — à documenter avec sa marge d'incertitude.
▸ Toujours présenter le résultat en fourchette basse / haute, jamais un chiffre unique.
InduSense 4.0 — Architecture de déploiement | 22/36

## Slide 23
ROI
Coûts d'investissement (numérateur négatif)
Poste | Nature | Référence
Développement | Coût sunk — modèle, pipeline, drift monitoring | Sprint 1-3 InduSense
Déploiement par tranche | T1 pilote (10-15 k€), T2 généralisation (+3-6 k€), T3 multi-site (variable) | cf. architecture §3
Fonctionnement (run) | Infra edge, supervision centrale, astreinte, ré-entraînement | cf. architecture §4
Ressource de suivi | Éditeur (~0,5 ETP) ET client (intégration, coordination) — souvent oublié côté client | à faire chiffrer par le client
InduSense 4.0 — Architecture de déploiement | 23/36

## Slide 24
ROI
Coûts évités — qui détient l'information chez le client
Type de coût à chiffrer | Détenteur côté client
Coût horaire d'immobilisation machine | Production / Exploitation
Coût de réparation par type de panne (abaques) | Maintenance
Coût des opérateurs non productifs | RH / Production
Pénalités de retard imposées par le client final | Commercial / Contrats
Capital confiance client (pannes récurrentes) | Direction commerciale
Impact assurantiel | Finance / Assurance
L'information est disséminée chez le client, personne ne détient tout — au porteur de projet de l'agréger.
InduSense 4.0 — Architecture de déploiement | 24/36

## Slide 25
ROI
Ce qui rend le calcul fragile
▸ Le prédictif est statistique par nature : un événement exceptionnel qui pollue la base historique invalide la projection, sans que la solution soit en cause.
▸ Le nombre de pannes évitées est une estimation, pas un engagement de résultat — à formuler comme hypothèse contractuelle explicite, avec la période d'observation retenue.
▸ Écart estimation/réel systématique sur les coûts de déploiement → impacte directement le dénominateur du ROI.
InduSense 4.0 — Architecture de déploiement | 25/36

## Slide 26
ROI
Volet contractuel
▸ Le ROI promis engage juridiquement — cadrer les hypothèses de calcul (méthode, période, périmètre) avant signature, avec l'appui des juristes.
▸ Prévoir une clause de requalification si les objectifs ne sont pas atteints en fin de période probatoire (T1).
▸ Séparer clairement : engagement de moyens (déploiement, supervision, ré-entraînement) vs. hypothèse de gain — jamais un engagement de résultat ferme sur le prédictif.
InduSense 4.0 — Architecture de déploiement | 26/36

## Slide 27
ROI
Projection pluriannuelle — l'argument de vente
Horizon | Ce qu'on présente au client
Année 1 | Coût réel engagé (dev + déploiement + run) vs. pertes évitées observées sur le périmètre pilote/généralisé
Année 2 | Effet de la montée en charge (mutualisation edge, coûts marginaux plus faibles par machine/site)
Année 3 | Effet cumulé + anticipation (obsolescence, tendance des pannes) à partir de l'historique constitué
Message client : « Voilà ce que ça vous a coûté, voilà ce que ça vous a évité de perdre en année 1, 2, 3 » — jamais une promesse abstraite.
InduSense 4.0 — Architecture de déploiement | 27/36

## Slide 28
09
Exemple chiffré
9 machines — quand le ROI sera-t-il effectif ?
InduSense 4.0 — Architecture de déploiement | 28/36

## Slide 29
EXEMPLE CHIFFRÉ
Hypothèses retenues (à valider avec le Métier)
Paramètre | Hypothèse retenue
Périmètre | 15 machines, 1 site
Fréquence de pannes historique | 3/machine/an → 45/an pour le site
Coût moyen d'un arrêt non planifié | 9 k€ (référence donnée, ~6h)
Recall du modèle en production | 75 % des pannes anticipées
Coût résiduel d'une panne anticipée | 25 % du coût initial → 2,25 k€
Précision du modèle | 70 % (faux positifs à 150 €/alerte)
Déploiement | T1 pilote 5 machines (M1-3) puis T2 généralisation aux 10 restantes (M4-6)
Coûts déploiement/run | T1 : 12 k€ setup + 2 k€/mois · T2 : 4,5 k€ setup + 2,5 k€/mois (inchangé — infra edge mutualisée)
Montée en régime détection | 40 % → 60 % → 85 % → 100 % (à partir de M10)
Coût de développement | Exclu du calcul — sunk cost déjà engagé
Gain net par panne anticipée = 9 − 2,25 = 6,75 k€ · Gain annuel cible à régime stabilisé ≈ 225,6 k€/an (56,4 k€/trimestre).
InduSense 4.0 — Architecture de déploiement | 29/36

## Slide 30
EXEMPLE CHIFFRÉ
Scope ≠ ramp — deux variables indépendantes
Trimestre | Scope (machines connectées) | Ramp (efficacité de détection atteinte)
T1 (pilote) | 5/15 = 33 % | 40 %
T2 (généralisation) | 15/15 = 100 % | 60 %
T3 (stabilisation) | 15/15 = 100 % | 85 %
T4 (régime) | 15/15 = 100 % | 100 %
Dès T2, 100 % des machines envoient des données — mais ça ne veut pas dire que le modèle détecte déjà 100 % de sa cible sur ces machines.
InduSense 4.0 — Architecture de déploiement | 30/36

## Slide 31
EXEMPLE CHIFFRÉ
Pourquoi le ramp reste progressif malgré un scope à 100 %
▸ Modèle calibré en labo, pas sur le site : seuils de décision, bruit capteur, conditions réelles diffèrent de l'historique d'entraînement (covariate shift).
▸ Manque de vérité terrain au démarrage : ~45 pannes/an réparties sur 15 machines → peu d'incidents réels les premiers mois pour valider/ajuster les seuils.
▸ Boucle de feedback opérateur : chaque alerte doit être confirmée/infirmée sur le terrain (vrai/faux positif) — la fiabilisation prend du temps d'adoption, pas seulement du calcul.
▸ Une machine « en scope » n'a pas d'historique local : le modèle démarre sur des patterns génériques et se spécialise machine par machine.
Conflater scope et ramp surestimerait le gain dès T2 — le ramp protège contre un ROI optimiste non tenu.
InduSense 4.0 — Architecture de déploiement | 31/36

## Slide 32
EXEMPLE CHIFFRÉ
Construction trimestrielle — scénario central
Trimestre | Machines | Ramp | Coût cumulé | Gain cumulé | ROI net cumulé
T1 (M1-3, pilote) | 5/15 | 40 % | 18 k€ | 7,52 k€ | − 10,48 k€
T2 (M4-6, généralisation) | 15/15 | 60 % | 30 k€ | 41,37 k€ | + 11,37 k€
T3 (M7-9, stabilisation) | 15/15 | 85 % | 37,5 k€ | 89,32 k€ | + 51,82 k€
T4 (M10-12, régime) | 15/15 | 100 % | 45 k€ | 145,73 k€ | + 100,73 k€
Le cumul passe de négatif à positif dès T2 (généralisation) → interpolation : seuil atteint vers le mois 5,4, avant même la fin de T2.
InduSense 4.0 — Architecture de déploiement | 32/36

## Slide 33
EXEMPLE CHIFFRÉ
Réponse — quand le ROI est-il effectif ?
Seuil de rentabilité ≈ mois 5,4 En cours de généralisation aux 15 machines, avant même son achèvement (mois 6)
▸ Fin d'année 1 : ROI net déjà positif de +100,7 k€.
▸ Année 2 pleine (régime stabilisé) : +195,6 k€ supplémentaires → cumulé 2 ans ≈ +296 k€.
▸ Avant le seuil, le déploiement est en investissement net (déficit maximal ≈ −10,5 k€ en fin de pilote — inchangé, même périmètre de 5 machines).
▸ Plus rapide qu'à 9 machines (mois 6,3) : mêmes coûts fixes d'infra edge, mais plus de machines → plus de pannes évitées pour le même socle de coûts.
InduSense 4.0 — Architecture de déploiement | 33/36

## Slide 34
EXEMPLE CHIFFRÉ
Sensibilité — le chiffre unique n'a pas de sens
Scénario | Recall / coût résiduel | Seuil de rentabilité
Pessimiste | 60 % / 40 % du coût initial | ≈ mois 6,5
Central | 75 % / 25 % | ≈ mois 5,4
Optimiste | 85 % / 15 % | ≈ mois 4,8
Le recall réel en production et le coût résiduel d'une panne anticipée sont les 2 paramètres à mesurer en priorité pendant le pilote.
InduSense 4.0 — Architecture de déploiement | 34/36

## Slide 35
LIVRABLE ATTENDU
Checklist finale
▸ Formule de calcul figée et validée avec le client (méthode, période de mesure, périmètre)
▸ Coûts d'investissement chiffrés par tranche
▸ Coûts évités chiffrés et validés par le Métier, pas par l'équipe IA
▸ Hypothèses et incertitudes explicitées
▸ Fourchette basse/haute du ROI, pas un chiffre unique
▸ Clauses contractuelles associées validées avec les juristes
▸ Trajectoire pluriannuelle de présentation
InduSense 4.0 — Architecture de déploiement | 35/36

## Slide 36
Merci — questions ?
InduSense 4.0 — Architecture de déploiement